## Annahmen
CreativeCinema GmbH – Marketingplan 2026/27 – Annahmen
Annahme | Wert | Quelle / Kommentar
Umsatz Ist (Basis) | 500000 | Angabe Geschäftsführung
Umsatzziel (24 Monate) | 700000 | Wachstumsstrategie, 3 Hebel
Ziel-EBIT-Marge | 30% | Vorgabe Geschäftsführung
Marketingbudget (% v. Umsatz Ist) | 4.8% | Branchenüblich 4–5 % bei EBIT-Disziplin
Ziel Kosten pro qualifiziertem Lead | 300 | Steuerungsgröße
Ziel Vermietungstage / Jahr | 45 | Hebel 1: Studiovermietung
Ziel Retainer-Kunden (Ende Jahr 1) | 4 | Hebel 2: Content-Abos
Ø Retainer-Wert / Monat | 2500 | Hebel 2
Ø Tagessatz Studiovermietung | 2500 | Hebel 1
Jahres-Marketingbudget | 24000 | Formel: Umsatz Ist × Budgetquote

## Monatsbudget
Monatsbudget nach Kanal (alle Werte in €)
Kanal / Maßnahme | Hebel | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | Anteil
LINKEDIN
LinkedIn Ads (Thought-Leader auf Entscheider) | 2 Retainer | 300 | 300 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 7200 | 30.05%
Content-Boost Demo-Film / Rechner-Kampagne | 2+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2000 | 8.347%
GOOGLE ADS
Mietkeywords (LED Studio mieten etc.) | 1 Vermietung | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4800 | 20.03%
Nischen-Keywords (Virtual Production, XR) | 3 Projekte | 0 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 200 | 1800 | 7.513%
EVENTS & NETZWERKE
Open-Studio-Tag (Catering, Einladungen) | 1+2 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 1600 | 6.678%
Mitgliedschaften (Marketing Club, BVMW, IHK) | 2+3 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 6.26%
Messe-Mailings + Vor-Ort-Aktionen (SPS, ew) | 3 Projekte | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 1100 | 4.591%
WEB, SEO & TOOLS
Landingpages (Pakete, Mietseite, Rechner) | 1+2+3 | 400 | 400 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8.347%
SEO-Pflege, Verzeichnisse, Locationguides | 1+3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 4.174%
Tools (CRM-Tracking, E-Mail, Analytics) | alle | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | 4.007%
GESAMT / Monat |  | 2180 | 1580 | 1580 | 1930 | 2230 | 2030 | 2230 | 1530 | 2480 | 2080 | 2030 | 2080 | 23960 | 100%
Abgleich Jahresbudget (Annahmen) | 24000
Abweichung (Plan – Budget) | -40

## Maßnahmenkalender
Maßnahmenkalender – 12 Monate
Monat | Hebel | Maßnahme | Ziel / Ergebnis | Verantwortlich | Status
M1 (Start) | 1 | Mietseite live: 'LED-Studio mieten' + Google Ads Mietkeywords starten | Erste Mietanfragen ab Woche 2 | GF
M1 | 1 | Einträge Locationguide Bayern, Studioverzeichnisse, Google Business optimieren | Dauerhafte Auffindbarkeit | Team
M1 | 2 | LinkedIn-Redaktionsplan: 2–3 Posts/Woche Behind-the-scenes festlegen | Sichtbarkeit bei Entscheidern | Team
M1 | alle | CRM-/Lead-Tracking einrichten (Quelle je Lead, CPL messbar) | Steuerbarkeit aller KPIs | GF
M2 | 1+2 | Zielliste: 150–300 Agenturen/Fotografen/Eventtechniker + 100 Industrie-Marketingleiter | Vertriebsbasis steht | GF
M2 | 3 | Messe-Mailing 1 an Aussteller (Frühjahrsmessen): 'Messefilm aus dem XR-Studio' | 10+ Erstgespräche | GF
M3 | 1+2 | Open-Studio-Tag #1 (Agenturen & Eventtechnik einladen) | 20+ Besucher, 3+ Mietleads | Team
M3 | 2 | LinkedIn Ads hochfahren auf beste organische Posts | CPL < 300 € validieren | GF
M4 | 2+3 | Produktion Demo-Film 'Was kostet ein Drehtag wirklich?' (Eigenleistung) | Leuchtturm-Asset fertig | Team
M5 | 2+3 | Landingpage mit Kostenvergleichs-Rechner live + Kampagnenstart | 50+ Rechner-Nutzungen/Monat | GF
M5 | 3 | Festpreis-Pakete auf Website (Recruiting-Tag, Messe-Paket, Reels-Abo) | Anfragen ohne Angebots-Pingpong | GF
M6 | 1+2 | Open-Studio-Tag #2 + erster Vortrag (Marketing Club / IHK): 'Virtual Production für den Mittelstand' | 5+ qualifizierte Leads | GF
M6 | alle | Halbjahres-Review: CPL, Mietauslastung, Pipeline je Hebel – Budget umschichten | Datenbasierte Korrektur | GF
M7 | 2 | Case Study #1 mit Zahlen (eingesparte Drehtage/Locations) publizieren | Beweis statt Behauptung | Team
M7 | 2 | Retainer-Kampagne: Bestandskunden + warme Leads aktiv auf Content-Abo ansprechen | 2 Retainer-Abschlüsse bis M9 | GF
M8 | 1 | Nachfass-Welle Mietliste (alle Nicht-Reagierer aus M2) | 10 Studiobesichtigungen | Team
M9 | 3 | Messe-Offensive SPS/Herbstmessen: Mailing + Vor-Ort-Content-Service anbieten | 5+ Messefilm-Aufträge | GF
M9 | 1+2 | Open-Studio-Tag #3 (Fokus: HR-Leiter, Thema Recruiting-Video) | Neue Zielgruppe erschlossen | Team
M10 | 2 | Case Study #2 (Retainer-Kunde: Serien-Content aus virtuellem Set) | Retainer-Vertrieb skaliert | Team
M11 | 3 | SPS-Woche: tägl. LinkedIn-Content live von der Messe + Sofort-Angebote | Sichtbarkeit zur Kaufzeit | Team
M12 | alle | Jahres-Review: KPI-Bilanz, Budget 2.0 planen, Preisrunde Pakete | Plan Jahr 2 (Ziel 28–30 % EBIT) | GF
M12 | 1+2 | Open-Studio-Tag #4 / Jahresabschluss-Event | Kundenbindung Retainer | Team

## KPIs
Steuerungs-KPIs (monatlich prüfen)
KPI | Hebel | Zielwert Jahr 1 | Messung / Quelle
Vermietungstage Studio | 1 | 45 | Kalender / Rechnungen
Umsatz Vermietung | 1 | 112500 | Tage × Ø Tagessatz
Retainer-Kunden (Bestand) | 2 | 4 | CRM
Wiederkehrender Umsatz (Jahresende, p.a.) | 2 | 120000 | Kunden × Wert × 12
Kosten pro qualifiziertem Lead | alle | 300 | Marketingkosten ÷ Leads (CRM)
Qualifizierte Leads / Monat | alle | 7 | Monatsbudget ÷ Ziel-CPL
Lead → Erstgespräch-Quote | alle | 40% | CRM; Zielwert 40 %
Anteil wiederkehrender Umsatz am Gesamtumsatz | 2 | 17.14% | Retainer ÷ Umsatzziel
LinkedIn: Reichweite Entscheider-Zielgruppe | 2 | 50000 | LinkedIn Analytics, Impressionen/Monat